合同编号：

建设工程监理合同

工程名称：老城园区消防站建设项目

委托人：海口市恒慧基础建设有限公司

监理人：

签订地点：海南省海口市美兰区

签订日期：     年     月     日

目录

第一部分协议书	1

一、工程概况	1

二、词语限定	1

三、组成本合同的文件	1

四、总监理工程师	2

五、合同价款	2

六、期限	2

七、双方承诺	3

八、合同订立	3

第二部分通用条件	5

1.定义与解释	5

2.监理人的义务	7

3.委托人的义务	11

4.违约责任	12

5.支付	13

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止	14

7.争议解决	16

8.其他	17

第三部分专用条件	19

1.定义与解释	19

2.监理人义务	19

3.委托人义务	23

4.违约责任	24

5.支付	33

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止	36

7.争议解决	38

8.其他	38

附录A：相关服务的范围和内容	42

附录B：委托人和提供的房屋、资料、设备	43

附件一：廉政协议书	45

附件二：保密承诺函	48

附件三：监理人主要技术人员	49

附件四：“党建共建”活动协议书	50

附件六：委托人及监理人相关人员信息表	54

附件七：预付款担保格式	55

附件八：履约担保的相关要求	59

附件九：监理人违约行为记分管理协议	67

第四部分中标（或成交）通知书	74

- 第一部分协议书

委托人（全称）： 海口市恒慧基础建设有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1.工程名称：老城园区消防站建设项目

2.工程地点：海口综合保税区（老城园区）东南角B03-04-17-04地块

3.工程规模：项目总用地面积为2977.81㎡，总建筑面积为1307.87㎡，项目建设主要内容包括：1栋消防站（消防车库、消防员备勤室、消防员生活区）；1栋值班（通信）室；1栋训练塔、室外附属工程（训练跑道、篮球场等）、消防工程消防车辆及器材装备、相关配套设备等。配合消防工程消防车辆及器材装备的验收、移交等工作

4.工程预算投资额或建筑安装工程费：项目总投资约为1380.48

万元，其中建安工程费约733.03万元

万元。

- 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1.协议书及其附件；

2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4.专用条件；

5.通用条件；

6.附录，即：附录A、附录B

附录A相关服务的范围和内容

附录B委托人提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：     身份证号码：     注册号：

- 五、合同价款

合同暂定总价为：含税金额（大写）：人民币     （¥     ），不含税金额（大写）：人民币     （¥     ），增值税税率     %。如遇国家税率调整，则合同含税价及税率相应调整，监理人应按纳税义务发生时的税率开具增值税发票，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。（注：本合同中的增值税发票均指□增值税专用发票☑增值税普通发票）

合同价款包含监理人为履行本合同所支出的一切费用，包括但不限于服务费、编制费、版权费、资料费、食宿费、人工费、交通费、差旅费、税费等全部费用，除双方另有约定外，委托人无需另行支付任何其他费用。

- 六、期限

1.监理期限：

监理期限暂定     日历天；开始监理日期：以委托人书面通知的开始监理日期为准；终止监理日期：工程保修期届满之日。

2.相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自   /   年   /   月   /   日始，至   /   年   /   月   /   日止。

（2）设计阶段服务期限自   /   年   /   月   /   日始，至   /   年   /   月   /   日止。

（3）保修阶段服务期限自   /   年   /   月   /   日始，至   /   年   /   月   /   日止。

（4）其他相关服务期限自   /   年   /   月   /   日始，至   /   年   /   月   /   日止。

- 七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

3.监理人确认，在签订本合同前已知晓本合同所涉及的项目，并充分熟悉本合同的文本含义，监理人已获相应授权且具备履行本合同的资质。

- 八、合同订立

1.订立时间：     年     月     日。

2.订立地点：海南省海口市美兰区。

3.本合同一式拾份，具有同等法律效力，委托人执陆份，监理人执肆份。

4.本合同自各方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章/合同章之日起生效，自双方履行完合同约定的义务后自动终止。如由授权代理人签订本合同，需提供法人授权委托书及法定代表人、授权代理人身份证明材料和身份证复印件，以上材料均需加盖法人及法定代表人印章。

5.本合同未尽事宜，由委托人和监理人双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

6.合同附件（如有）是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。合同附件与合同正文冲突时，以合同正文条款为准。

7.本合同中有关知识产权、不侵权保证、保密、违约责任、争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

| 委托人（盖章）：海口市恒慧基础建设有限公司 | 监理人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） 经办人：（签字） | 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） |
| 地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座2层 | 地址： |
| 邮政编码：/ | 邮政编码： |
| 电话：0898-36323320 | 电话： |
| 传真：/ | 传真： |
| 电子邮箱：/ | 电子邮箱： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

- 第二部分通用条件

- 1.定义与解释

1.1定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 2.监理人的义务

2.1监理的范围和工作内容

2.1.1监理范围在专用条件中约定。

2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

- 3.委托人的义务

3.1告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

- 4.违约责任

4.1监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

- 6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5因非监理人原因造成工程预算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

- 7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8.其他

8.1外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 第三部分专用条件

说明：本专用合同条件是对“通用合同条件”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“专用合同条件”与“通用合同条件”不一致时，以本“专用合同条件”的约定为准。

- 1.定义与解释

1.2解释

1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用  /   。

1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：按本合同协议书第三条“组成本合同的文件”所列文件顺序。

- 2.监理人义务

2.1监理的范围和内容

2.1.1监理范围包括：包括但不限于本项目施工过程及保修阶段中的施工总承包范围、红线外工程（如有）、水土保持（如有）、弱电管线迁改、渠道迁移、苗木迁移、质量安全过程评估（飞检）等工程内容的全过程监理；迁改内容根据项目实际情况确定；因管线迁改可能涉及国防等行业，监理人可委托有资质第三方完成监理工作，相关费用已包含在签约合同总价中，委托人不再另行支付；质量安全过程评估（飞检）由监理单位委托有资质的第三方完成，监理单位仍需对第三方工作质量承担连带责任，相关费用已包含在签约合同总价中，委托人不再另行支付。本合同监理范围不包括电力设施迁改、燃气管道迁改工程。

2.1.2除依照通用条件约定之外，监理工作内容还包括：

（1）审核工程建设合同总进度计划，编制控制性进度方案，审批承包人的施工作业计划，并督促、检查其实施情况。

（2）督促、检查承包人严格执行工程建设合同和严格按国家技术规范、标准以及设计图纸文件进行施工和安装活动，检查工程施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程，做好工程质量控制工作。

（3）审查承包人提出的材料和设备清单及所列的规格、数量、质量及价格，并审查材料和设备供应单位的资质，提出合理建议，报委托人批准后执行。

（4）严格依据设计图纸和规范要求，检查工程使用的材料、构件和设备的质量及各类原材料的配合比，并在原材料抽样试验时按规定进行见证取样；对用于工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行核定，如发现不实之处，应及时报告委托人，且有权责成承包人对材料进行核验，防止不合格的材料用于工程。

（5）对关键部位、关键工序施工质量或涉及安全隐患实施全过程旁站监督活动，做好现场施工质量控制及现场监督工作，协助委托人及施工方做好地下管线的调查、保护迁移工作。

（6）核实工程数量，验收隐蔽工程和分部分项工程，签署工程付款凭证，提出验收报告，计量已完合格工程的工程量，审核支付证明，协助委托人完成分部分项工程的预结算工作，并对工程造价进行动态控制；监理人应对设计变更及现场签证的依据、技术方案及造价做出真实、客观、公正的意见，做好影像资料留存，并应控制费用不超批复的预算。

（7）检查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施实施情况，并提出整改意见，监督承包人做好安全生产和施工现场管理，做到文明施工。

（8）协助委托人及设计人鉴定工程质量事故、安全事故和工程质量责任，编写事故分析报告，审查监督事故处理方案的执行，对事故的处理过程及处理结果进行跟踪检查和验收，及时提交有关事故处理的书面报告。

（9）受理索赔申请，进行索赔调查并参与谈判，提出处理意见报委托人批准，为委托人索赔、反索赔提供必要支持和协助，维护委托人的权益。

（10）组织或参与工程各阶段验收工作，具体执行国家及地方相关规定。

（11）协助委托人政府报建、质监、备案等与政府建设工程行政管理部门、建设工程质量监督部门有关联的事务。

（12）在项目未完全取得建设用地，征地未解决时，监理人根据委托人的需要派人配合委托人至相关部门协调解决项目用地。

（13）参与签证变更的收方，并对签证变更的平面范围、实施变更图是否与现场一致进行签认。

（14）监理人应配合委托人开展质量安全过程评估(飞检）工作，具体组织形式和内容另行制定。

（15）委托人认定的服务于本项目的其他监理工作内容。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：除依照通用条件规定外，监理依据还包括：

（1）中华人民共和国相关法律法规及海南省、海口市相关主管部门颁布的地方性法规、规章、文件、通知及行业的有关政策、法规、规范、要求等。

（2）委托人与本项目施工承包单位签订的施工承包合同或协议。

（3）委托人与监理人签订的工程建设监理合同及补充协议，监理规划及监理实施细则。

（4）经批准的建设计划、规划、土地、设计文件、预算及招投标文件等。

（5）现行的设计规范、施工验收规范、建筑工程检验及评定标准、工程建设标准强制性条文。

（6）海南省相关行政主管部门发布的有关工程造价的文件、预算定额、取费标准。

（7）依法订立的勘测、设计和施工合同。

（8）委托人与材料、设备供货单位签订的有关合同。

（9）其他与本合同有关资料。

2.2.2 相关服务依据包括： / 。

2.3项目监理机构和人员

监理人应根据工程项目施工进度安排，编制人力资源配备计划，分阶段配备关键岗位人员，报委托人和项目所在地住房城乡建设主管部门（包括其委托的工程质量安全监督机构）备案后，按人力资源配备计划实施。

2.3.4更换监理人员的其他情形： / 。

2.4履行职责

2.4.3对监理人的授权范围：详见委托人对监理人的授权书（或直接明确：（1）对本工程的施工质量、安全文明施工、进度、投资、信息及合同管理等实施控制和监理；（2）工程主要设备、材料的签认权、涉及工程造价、工期的工程施工方案审核权、开工停工通知、工程量确认、进度款支付审核、工期和工程签证审核以及工程变更、索赔、工期延长等其他涉及费用增加及工期事宜的审核，以上职权须征得委托人同意并签署意见。） 。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额   /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：需向委托人提交书面报告，陈述其不胜任的事实，并需取得委托人的书面同意后方可实施。

2.5提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：

（1）监理规划：监理人收到委托人提供的施工图纸后7天内提交；

（2）监理实施细则：在项目各专业工程开工7天前提交；

（3）监理月报：每月28日提交；

（4）其他专项报告：按委托人相关管理制度及实际需要提供。

2.7使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后（暂定）30天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：双方约定时间当面检查确认并移交。

- 3.委托人义务

3.3.1此条修改为：委托人应按照附录B约定，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.4委托人代表

委托人代表为：（具体详见附件六）。

3.6答复

委托人同意在  7  天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

- 4.违约责任

4.1监理人的违约责任

该条在同步适用通用条款的基础上增加：

（1）监理人在责任期内如果失职，造成委托人损失的，依法承担赔偿责任，赔偿委托人因此造成的所有损失。

（2）监理人应按投标文件承诺、招标文件要求及相关法律法规、地方管理办法（或地方条例）等的规定配备现场监理部总监理工程师及关键岗位人员；本项目配备的关键岗位人员不得重复参与其他项目投标；除委托人书面同意及现行《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》有明确规定外，关键岗位人员不得同时在其他建筑工程项目中任职，也不得在本项目上兼任其他岗位；监理人违反上述任一约定的，应按下列约定向委托人承担违约责任：①未按合同约定配备总监理工程师，监理人应当按照委托人要求限期纠正违约行为并向委托人支付签约合同金额2%/次的违约金，且每次最低不少于人民币1万元；②未按投标文件承诺配备其他关键岗位人员或其他关键岗位人员重复参与其他项目投标或在其他建筑工程项目中任职或者在本项目上兼任其他岗位的，监理人应当按照委托人要求限期纠正违约行为并按每人次向委托人支付签约合同金额5‰的违约金，且每人次最低不少于人民币0.5万元。同时委托人可视实际情况向相关主管部门上报，并有权单方解除合同。

（3）监理人进场前须根据工程具体情况，提交监理人员进场计划安排表报委托人审批。人员进场计划安排表经委托人批复后，不得更换。

（4）除《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》（琼建管〔2021〕281号）规定的情形外，项目关键岗位成员不得擅自更换和撤离。如符合更换条件的，变更后的关键岗位人员条件不得低于更换前人员要求【包含该关键岗位人员的执业（职称）资格等级、专业等要求】，人员更换的比例原则上不得超过项目部关键岗位总人数的最高比例限值（其中，①实际工期12个月（含）以下的更换比例不得超30%；②实际工期大于12个月（不含）的更换比例不得超50%）。项目关键岗位成员更换需经过委托人批准并报海口综合保税区管理委员会备案，如未经批准进行更换的，监理人按以下标准承担违约责任：

①未经委托人书面同意，监理人擅自更换总监理工程师的，监理人每次向委托人支付签约合同金额2%的违约金，每次最低不少于人民币2万元；

②未经委托人书面同意，监理人擅自更换其他关键岗位人员的，监理人每人次向委托人支付签约合同金额5‰的违约金，每次最低不少于人民币1万元；

③关键岗位人员更换比例超过最高比例限值的，监理人应进行整改，拒不整改的，委托人有权解除合同。

④事先征得委托人的书面同意，每更换一次总监理工程师，处以违约金2万元；监理企业其他关键岗位人员每更换一人次，处以1万元违约金。

（5）总监理工程师应每周在工地现场召开工程例会，无正当理由，每缺席一次，监理人应向委托人支付违约金0.5万元，其他人员根据工程需要应到会人员，每缺席一次，监理人应向委托人支付违约金0.2万元。

（6）监理人有义务按委托人要求提供各种迎接相关管理（或监督）部门检查所需相关资料，及有义务准时参加相关管理（或监督）部门、委托人要求召开的相关会议（须提前3小时通知）。若不参加委托人要求的有关会议的，每不参加一次，监理人应向委托人支付0.5万元违约金；参加会议迟到的，则按每迟到一次向委托人支付0.1万元违约金处理。

（7）监理人接到承包人提交的方案、支付报告等资料后，须在5天内提出审查意见后报送委托人的现场管理单位。由于监理人原因，每延误一天，监理人应向委托人按每日支付签约合同金额2‰的违约金，每日最低不少于人民币0.3万元。监理人对承包人提交的方案、支付报告等资料不作出技术性审查意见、不出具审查结论的，视为未按合约履行监理职责，每发生一次监理人应向委托人给予签约合同金额2%的违约金。

（8）监理人审查的月支付报告，若与委托人核查支付额核减率偏差大于10%的，每出现一次，则监理人应向委托人支付1万元违约金。偏差大于20%，每出现一次，监理人应向委托人支付5万元违约金。

- （9）建设期间，发生安全事故、工程质量事故、环保事故的，除按国家规定由委托人报主管部门处罚外，监理人必须依照下列约定承担违约责任：

- A.发生特别重大事故，每发生一次，监理人应按合同总额的20%向委托人支付违约金，每次不低于人民币10万元，同时委托人保留解除本监理服务合同的权利。

- B.发生重大事故，每发生一次，监理人应按合同总额的15%向委托人支付违约金，每次不低于人民币5万元。

- C.发生较大事故，每发生一次，监理人应按合同总额的10%向委托人支付违约金，每次不低于人民币2万元。

- D.发生一般事故，每发生一次，监理人应按合同总额的5%向委托人支付违约金，每次不低于人民币2万元。

- （10）监理人在委托人进行的日常质量安全检查中，被发现存在质量安全重大事故隐患的，未见监理人下发整改通知书，委托人在工程支付款中扣除监理人每处3万元的违约金，同时，在工程结算中予以体现。

- （11）监理人在委托人进行的日常质量安全检查中，被发现存在质量安全整改不到位或未按要求落实整改的，未见监理人下发整改通知书，委托人在工程支付款中扣除监理人每处2万元的违约金，同时，在工程结算中予以体现。

（12）监理人在委托人的日常质量安全检查中，被发现施工单位存在擅自更改设计，不按图施工的，监理人未下发整改通知书，委托人在工程支付款中扣除监理人每处2万元的违约金，同时，在工程结算中予以体现。

（13）监理关键岗位人员应在管理职责内全勤在岗。监理关键岗位人员离开项目时，需向委托人业主代表提交书面请假材料，业主代表签批后方可外出，未履行请假程序的，按缺岗处理。委托人可抽查监理人员到岗情况，若缺岗，则应承担违约责任。若总监理工程师每缺岗一次，监理人应向委托人支付违约金1万元，；材料由他人代签的，每次处以0.1万元违约金。总监代表每缺岗一次，每少一天处以0.5万元/天违约金。其他人员缺岗一人次，监理人应向委托人支付违约金0.2万元。

（14）本合同因监理人的原因提前终止或解除的，尚未支付的监理费不再支付。监理人向委托人支付暂定监理费总额20%的违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，还应赔偿委托人的损失。本合同非因监理人的原因提前终止或解除的，委托人按监理人实际监理时间计算监理费用并支付。

（15）本合同因故解除或终止时，监理人应在委托人发出正式解除合同通知或终止之日起 3 天内将委托人提交的与本合同有关的所有资料原件及复印件退还委托人，并将委托人或委托人指定第三方无偿提供的办公用房、办公桌椅等设施设备恢复原状后移交给委托人。监理人逾期不履行前述义务，每逾期一日向委托人支付0.1万元违约金。

（16）在监理人取得委托人书面同意后可分包，但监理人应向委托人提交有关分包人资料包括，分包人具有相应的资质和能力证明，委托人营业执照、资质证书复印件，主要监理人员名单、注册执业资格及执业经历等委托人认为需要提交的资料。

（17）因监理人出现下列情形的，委托人有权要求监理人返还已支付费用并解除本合同及接管现场，且委托另一家技术服务单位继续工作，监理人应向委托人支付合同费用总额20%的违约金，且配合委托人的一切安排并负责赔偿委托人的全部损失，损失范围包括但不限于委托人的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

1）未经委托人书面同意，转让本合同权利义务，或委托他方代为或参与履行本合同的；

2）未经委托人书面同意，将本合同权利义务转包、分包给任何第三方的；

3）与委托人或项目关联方等单位发生不正当利益输送的；

4）监理人不具备提供本合同项下服务的资质或授权的。

（18）委托人现场检查过程中，发现的问题监理人未发现，视为监理人履职不到位，监理人应按向委托人支付违约金0.5万元/项。

（19）对关键部位、关键工序施工质量或涉及安全隐患，委托人要求监理人实施全过程旁站监督的活动，监理人玩忽职守或失职造成损失的，监理人承担履职不到位责任，监理人应向委托人支付违约金1万元，同时委托人保留相关追诉的权利。

（20）对于查验的材料和设备清单及所列的规格、数量、质量及资质，或者委托人需要重点查验的材料和设备或重点施工工序，监理人玩忽职守或失职造成损失的，监理人承担履职不到位责任，监理人应向委托人支付违约金1万元。

（21）按要求开展安全、技术、环保（文明施工）交底和安全文明教育培训以及监理日志（监理安全日志）的记录（涵盖安全、质量、环保（文明施工）内容），如未开展进行安全技术环保交底、安全文明教育培训，监理日志（监理安全日志）无安全、质量、环保相关内容，视为一般违约，监理人应向委托人支付违约金0.5万元/项。

（22）对于出现质量缺陷的部位未及时修补、未按规定对隐蔽工程、检验批进行验收的，视为监理人履职不到位，监理人应向委托人支付违约金0.5万元/项。

（23）涉及危大或超危大工程的项目，未编制危大工程专项方案或危大工程专项方案未进行审批、超危大工程未进行专家论证或现场未按已论证方案实施的，视为监理人履职不到位，监理人应向委托人支付违约金1万元/项。

（24）按规定需要具备相应证书方可操作的人员、设备而无证书操作的，视为监理人履职不到位，监理人应向委托人支付违约金1万元/项。

（25）发现偷工减料或使用不符合要求材料的，视为监理人履职不到位，监理人应向委托人支付违约金0.5万元/项。

（26）在施工过程中造成环境污染（包括噪声扰民）或生态破坏，被其他施工单位或周围居民投诉的，经核实后必须在当天内整改，若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，监理人应向委托人支付违约金0.5万元，若故意拖延或同样问题累计被投诉3次及以上，监理人应向委托人支付违约金1万元。

（27）如未积极配合竣工验收、未及时按要求提交设计变更资料等影响项目竣工验收进度的，监理人应向委托人支付违约金0.5万元；未及时验收被巡视检查或审计追责的，监理人应向委托人支付违约金1万元。

（28）违约处罚金限期10日历天内缴纳至委托人财务管理部，逾期不缴纳的，追究2倍违约处罚，拒不缴纳的，在工程进度款中3倍扣除，计入工程竣工结算。

（29）监理人应核算施工单位每期申报进度款工程量，如经委托人或政府部门复核每期进度款工程量偏差大于或等于1%，监理人应向委托人支付合同暂定价5%的违约金。

（30）监理人应就施工单位递交的经济性文件进行初审并出具书面初审意见，如未出具初审意见，监理人应向委托人支付违约金0.3万元/次。

（31）签订合同后，监理人未按本合同附件八的约定向委托人提交履约担保的，视为监理人毁约，委托人有权单方解除合同，由此造成的一切损失和后果均由监理人自行承担，同时监理人应向委托人支付委托人招标控制价1%的违约金，违约金最高限额为50万元。采用银行保函或非银行金融机构保函或连带责任保证形式提交履约担保的，如监理人未按本合同附件八约定日期办理延期手续的，每逾期一天，监理人应向委托人支付合同暂定总价1‰的违约金；银行保函或非银行金融机构保函或连带责任保证期满超过30天（含）未办理延期手续的，委托人有权单方解除合同，由此所造成的所有损失由监理人自行承担。上述违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还需补足。

（32）如监理人以弄虚作假或伪造证明材料等方式骗取更改履约担保方式的，视为监理人不按照本合同履行义务，监理人除应向委托人承担合同签约含税总价1％的违约金外，还应在委托人要求的限期内按合同原约定履约担保方式提供担保，同时委托人有权如实报送相关主管部门。如监理人未按委托人要求限期提交履约担保的，委托人有权单方解除合同。

（33）签订合同后，监理人未按本合同专用条款第5.6条的约定向委托人提交预付款担保的，视为监理人毁约，委托人有权单方解除合同，由此造成的一切损失和后果均由监理人承担，同时监理人应向委托人支付本合同预付款的2%作为违约金，违约金最高限额为50万元。采用银行保函或非银行金融机构保函或连带责任保证形式提交预付款担保的，如监理人未按专用合同条款第5.6条约定日期办理延期手续的，每逾期一天，监理人应向委托人支付0.2万元/天的违约金；银行保函或非银行金融机构保函或连带责任保证期满超过30天（含）的，委托人有权单方解除合同，由此所造成的所有损失由监理人自行承担。上述违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应补足。

（34）监理人应积极配合委托人在规定时间内完成施工许可证的办理。因监理人原因不能在规定时间内完成施工许可证办理导致项目延期开工的，每延迟开工1天，监理人应向委托人支付合同暂定总价1%的违约金；延迟开工超过10天的，委托人有权解除合同，并另行委托第三方机构，但不免除监理人的违约赔偿责任。

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：/

4.2委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付未付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

该条在同步适用通用条款的基础上增加：

- 委托人支付监理人报酬时，因为相关主管部门必要的审批程序造成支付拖延，监理人同意不追究委托人任何责任，不计取任何利息或违约金。

（2）监理人已对本合同项目的资金来源于政府投资的情况及其可能出现的合同风险做好了充分了解，因政府原因致使项目资金未拨付到委托人账户导致监理费不能如期支付时，监理人同意不追究委托人任何责任，不计取任何利息或违约金。

- 5.支付

5.1支付货币

币种为：人民币，比例为：   /   ，汇率为：   /   。

5.3支付酬金

1.每次付款前【7】个工作日内，监理人需提供合法、有效的足额增值税发票，否则，委托人有权拒绝付款，并不承担任何责任，由此产生的责任由监理人承担。

2.委托人开票信息（如开票信息有变，以委托人的书面通知为准）：

公司名称：海口市恒慧基础建设有限公司

纳税人识别号：91460000MA5TPGXG3G

开户行：海南农村商业银行股份有限公司海口东海岸支行

银行账号：1014659766633333

电话： 0898-36323320

公司地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座2层

3.监理指定收款账户信息（如账户信息有变，以监理人的书面通知为准）：

4.监理费用的支付方式：

1）预付款：合同签订后，监理人进场并提交预付款担保及履约担保后七日内，委托人向监理人支付合同暂定总价的10%，作为预付款。

2）月监理进度款计量方式：按当月计量额监理费用的70%=（当月施工完成审定产值÷预算批复建筑安装工程费×合同暂定价×70%）；

3）项目完工累计支付额度：项目完工累计支付金额取累计计量额80%和合同暂定总价80%中的最低值；

4）项目经政府主管部门决算审核完毕后，支付至监理决算价款的97%（监理人应同时提供监理决算价款3%的发票，否则委托人有权延迟付款且监理人同意不视为委托人违约，由此产生的责任由监理人承担），待缺陷责任期满后支付监理决算价款的3%；

5）以上付款均需要政府项目资金拨付到委托人指定账户后方可支付。

5.5监理费用的结算方式

1）招标建筑面积为 1307.87 ㎡，含税综合单价（即合同暂定含税总价按招标建筑面积折算）为：         元/平方米；

- 2）监理费用结算以含税综合单价乘以规证建筑面积计算；最终监理费用以政府财政部门竣工财务决算结果为准。如最终结算金额低于合同已付金额的，监理人应向委托人无息退回多付款项。

2）项目的监理费不因工期的增减而进行调整。

3）因委托人需要而增加委托监理范围，造成附加工作的，由双方另行协商确定。

4）如果监理人付出额外工作，监理人应及时向委托人说明，委托人可以酌情适当给予补偿。具体补偿由双方另行协商确定。

5）结算款结清后不免除工程保修阶段的监理责任。

5.6预付款担保

监理人提交预付款担保的期限：合同签订后30天内监理人应按本合同附件七约定的预付款担保格式向委托人提供与预付款等额的预付款担保。

预付款担保的形式为：□银行转账；□银行保函；□非银行金融机构保函；□连带责任保证（以下统称“预付款担保”）。银行保函开立人应是在海南省内注册或设有分支机构并有资格的银行；非银行金融机构保函开立人应是经委托人认可的非银行金融机构；连带责任保证人应是经委托人认可的机构。银行保函或非银行金融机构保函或连带责任保证须为不可撤销、不可转让且无条件见索即付。保函（含银行保函、非银行金融机构保函）自开立人开立之日起生效且须有查询码或二维码。银行保函或非银行金融机构保函或连带责任保证开立所需的费用（含银行保函或非银行金融机构保函或连带责任保证延期的所有相关费用）由监理人自行承担，否则委托人将依据本合同专用条款第4.1条第（33）款追究监理人的违约责任。

预付款担保金额：应与预付款金额等额。因银行保函或非银行金融机构保函或连带责任保证延期等情形需重新开具的预付款担保金额不得少于未被扣回的预付款金额。

预付款担保的有效期限：自预付款担保开具之日（指银行保函或非银行金融机构保函或连带责任保证开立之日，或银行转账之日）起至预付款全部扣回止。预付款扣完前如出现预付款担保期满的情形，监理人应无条件于预付款担保期满前30日内主动办理延期手续；如监理人因其自身原因导致担保人不予以办理预付款担保延期手续（含新开银行保函或非银行金融机构保函或连带责任保证，下同）的，监理人可向委托人提供担保人不予办理预付款担保延期手续或开立新预付款担保的相关证明文件并提交更改预付款担保的书面申请，委托人有权核实上述相关证明的真实性，经委托人同意后双方签订补充协议方可更改预付款担保方式，如委托人不同意或双方对更改后的预付款担保方式无法达成一致意见的，监理人仍应按照合同原约定办理预付款担保延期手续或开立新的预付款担保。经委托人书面通知，监理人仍未办理预付款担保延期手续的，委托人将依据本合同专用条款第4.1条第（33）款追究监理人的违约责任。

本合同履行期间，因监理人违反合同约定的义务时，委托人有权无条件收回剩余预付款。

如监理人确认不需要预付款或可提前全部扣回预付款的，监理人需出具放弃（或提前扣回）预付款申请函，经委托人书面同意后，委托人可不支付预付款或提前扣回已付预付款。

5.7其他约定

1）本项目的监理酬金已经包括一切节假日和夜班的加班费。除本合同监理酬金外，委托人不支付其他任何费用。

2）如项目监理内容增加，双方应另行签订补充协议，监理服务取费标准按监理人本项目监理费率计取。

3）监理人与委托人约定以附件八中关于履约担保的相关要求执行。

- 监理人应付委托人的违约金、赔偿金等款项，由委托人在当期监理费中直接扣除。

- 6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

本合同生效条件： 按第一部分 协议书内容执行 。

6.2变更

6.2.2该条修改为：除不可抗力外，项目的监理费不因工期的增减而进行调整。

6.2.3 该条修改为：除不可抗力外，项目的监理费不因工期的增减而进行调整。

6.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：/

6.2.6正常工作酬金调整方法：/。

6.3 暂停与解除

此条在同步适用通用条款的基础上增加：

6.3.7监理人怠于履行本合同约定义务或履行本合同约定的义务不符合约定的，经委托人催告后仍不履行或履行仍不符合约定的，委托人有权解除本合同。

6.3.8监理人必须按投标文件承诺及相关要求委派监理人员，委托人除依照本合同第4.1条追究监理人违约责任外，有权要求监理人整改，监理人未予整改的，委托人有权解除合同。

6.3.9如监理人的银行账户被冻结或被采取其他司法强制措施等，经委托人评估后认为足以影响施工或项目进展的（具体认定标准由委托人决定），委托人有权单方解除合同，且委托人无需承担任何违约责任，一切损失和后果均由监理人承担，同时由监理人向委托人支付签约合同价20%的违约金，并赔偿或承担委托人实际全部损失（该损失包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、评估费，以及委托人赔偿业主和第三者的违约金和影响委托人生产、经营活动造成的损失等）。

6.3.10项目开工前因政府原因导致合同不能或不宜继续履行的（如：项目资金、项目用地情况、项目规划发生变化等），委托人有权无条件单方面解除合同，双方因此造成的损失自行承担；监理人承诺不追究委托人任何责任。

- 7.争议解决

7.2调解

本合同争议进行调解时，可提交   /   进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请海口市仲裁委员会进行仲裁。

（2）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8.其他

8.2检测费用

委托人应在检测工作完成后   /   天内支付检测费用。

8.3咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /   天内支付咨询费用。

8.6保密

该条在同步适用通用条款的基础上增加：

8.6.1监理人在履行本合同过程中获得的委托人或上级单位（或地区政府相关主管部门）或利益相关方的一切非公开资料、档案、文件、信息，包括但不限于基础数据、技术资料和经营资料，编制的可研报告，以及与本合同内容相关的资料、图纸、数据等均为保密信息，监理人应承担保密义务。

8.6.2未经委托人书面同意，监理人不得以任何方式（包括但不限于复制、仿造等手段）将保密信息泄露给本合同以外的任何第三方，不得将保密信息用于本项目以外的其他用途。监理人应严格按照本合同的目的、用途，以合理的方式获悉、使用保密信息，并采取合理的保密措施防止信息的泄露。

8.6.3监理人若违反本保密义务的，监理人应赔偿委托人全部损失，损失范围包括但不限于委托人的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等，若监理人泄露委托人或上级单位（或地区政府相关主管部门）或利益相关方资料信息造成严重后果的，委托人有权向公安机关报案。

8.6.4监理人承担保密义务直到至本条款中所称的保密信息进入公示领域或委托人将这些保密信息公开为止，保密期限不因本合同终止或履行完毕而终止。

监理人申明的保密事项和期限：/。

8.7 通知

此条在同步适用通用条款的基础上增加：

（1）本合同列明的地址、联系电话为双方指定联系方式（具体详见附件六），若联系方式发生变更，应当于变更后 5 日内以书面形式通过前述方式通知对方，否则视为原联系方式依然有效，由此产生的责任和后果均由未通知方自行承担。

（2）一方对通知等任何具有告知内容的信息，均有权选择当面送达、邮寄送达、短信、电子邮件或公告送达等任一方式进行送达。一方采用当面送达方式送达的，对方签收之日为送达日；如一方采用挂号信或快递方式送达的，无论对方是否收到，则挂号信发出后第五日、快递发出后第三日为送达日。短信、电子邮件或公告送达的，短信、电子邮件或公告发出之日为送达日。

（3）如因一方通讯地址不准确导致无人签收或因一方拒绝签收导致函件退还或因收件管理不严格导致其通讯地址处物业、门卫或其他人代为签收函件的，均视为该方已签收，由该方承担责任，并视为发出通知方已经履行相关通知义务。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：除依照通用条件规定应当征得委托人的同意外，且应按专用条件8.3执行。

8.9 监理人存在以下情形之一的，委托人有权单方面解除本合同：①监理人在中标后被各行政单位列入各类黑名单造成实质性影响项目建设的；②合同履行期间，监理人在本项目外出现失信行为或不良行为记录，且影响本合同履约的。

8.10 监理人被认定为中标无效的，本合同认定无效。

8.11 合同双方确认的其他约定为：  /

附件

附录A：相关服务的范围和内容

附录B：委托人和提供的房屋、资料、设备

附件一：廉政协议书

附件二：保密承诺函

附件三：监理人主要技术人员

附件四：“党建共建”活动协议书

附件五：在建工程安全生产承诺书

附件六：委托人及监理人相关人员信息表

附件七：预付款担保格式

附件八：履约担保的相关要求

附件九：监理人违约行为记分管理协议

- 附录A：相关服务的范围和内容

一、项目概况

项目总用地面积为2977.81㎡，总建筑面积为1307.87㎡。项目建设主要内容包括:1栋消防站(消防车库、消防员备勤室、消防员生活区):1栋值班(通信)室；1栋训练塔、室外附属工程(训练跑道、篮球场等)、消防工程消防车辆及器材装备、相关配套设备等。

二、 服务范围

施工阶段（含第三方质量安全过程评估）、保修阶段全过程监理服务，配合消防工程消防车辆及器材装备的验收、移交等工作。（具体以采购人的委托合同为准）

三、 服务内容

主要监理内容如下：

3.1 工程质量控制

（1）审核施工图纸并提供图纸修改意见，组织图纸会审和设计交底工作；

（2）审查承包商提供的施工组织设计、施工技术方案并督促其实施；

（3）审核并签认委托人、承包商选定的材料、构配件及设备的质量。对影响工程使用功能、观感的材料、设备进行质量控制；

（4）负责对进场材料、设备及时检查认定，材料、设备未用前按有关规定的要求进行有见证取样。及时向委托人承报影响工程质量的材料、设备；

（5）督促承包商建立健全质量保证体系，完善施工技术管理制度和落实质量保证措施；

（6）检查工程质量，对违反设计文件、规范、规程的承包商，责令立即改正，必要时签发工程暂停指令。向违规的承包商签发监理通知后，尚应监督其的整改措施，至整改完毕；

（7）签认隐蔽工程和建筑安装工程的分部、分项工程的部位、工序的质量验收，未经签认不得进行下道工序；

（8）督促承包商及时进行施工试验，并按有关规定进行有见证取样；

（9）监督工程全过程的施工安全，发现任何安全隐患及时通告承包商，并督促整改方案的实施。负责工程质量事故处理，进行事故原因、责任分析，提出事故处理办法，向委托人提供专项报告并督促检查事故处理方案的事实；

（10）督促承包商向监督部门申报核查工程的地基与基础、主体结构质量；

（11）由委托人提出使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，监理单位负责提供技术服务；凡由承包商使用的新材料、新产品、新工艺、新技术的项目，应经监理单位认可，并报委托人批准，并要求承包商提供产品鉴定证明、产品质量标准、使用说明和工艺要求，监理单位按质量标准进行验收；

（12）检查承包商的工程技术资料，并督促承包商对工程技术资料进行收集、整理、归档，达到海南省及海口市市城建档案管理的规定，并按委托人要求的期限，完成资料上报审核工作；

（13）负责组织有关单位进行工程竣工初验，提出工程竣工初验报告；

（14）负责与质量监督部门联系对工程质量进行核定，并按委托人要求组织工程移交；

（15）组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

（16）对建筑工程防渗漏及质量通病进行专项预防及过程监控；

（17）对整个工程进行全过程测量复核，确保测量成果的准确性。

3.2 工程进度控制

（1）审查承包商提交的单位工程施工进度计划，并监督其具体实施；

（2）根据施工总进度计划，审核承包商提交的年、季、月度进度计划并控制其执行，必要时对上述计划提出调整建议；

（3）对承包商报送的工、料、机动态月报进行分析，找出影响进度原因，提出纠正措施；

（4）审核承包商的材料、设备进场计划，并检查提出调整建议；

（5）及时分析进度障碍，督促承包单位调整总控制进度计划，审查并提出调整建议；

（6）必须提前合理时间，提醒委托人安排独立分包、供货等工作，以避免工期延误。

3.3 工程成本控制

（1）审查承包商提交的工程预算,并可根据工程情况增减预算,但前述增减应得到委托人的书面确认；

（2）负责审查核定施工过程中施工方申报的月工程量及费用并申报委托人；

（3）负责本项目的技术洽商，审查核实施工图纸范围内的洽商签证、设计变更及施工过程中图纸外发生的设计变更、洽商及各种签证并在 5 日内将签订

的意见报委托人确认；

（4）审查核实有关材料的性能价格比及价差和处理办法，审查核实可调价材料的价格；

（5）按合同要求审核施工方申报的结算书并向委托人报告；

（6）审核承包商编制的该项目的年、季、月度资金计划，并控制执行；

（7）工程结算审核。

3.4 合同管理

（1）协助签订材料供应合同，以及与本工程有关的各项补充协议；

（2）负责审查分包资质，包括对分包商、供应商的资质、供货能力、商业信誉等，并将审核意见报送委托人；

（3）定期对施工合同的执行情况进行跟踪管理和检查(如遇特殊情况、紧急情况应在第一时间内上报委托人)，并以书面形式报送委托人；

（4）协助委托人处理有关索赔事宜，负责计算、审核各项索赔金额，提供处理意见，并协助委托人处理合同纠纷；

（5）进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

3.5 信息管理

（1）进行各种工程信息的收集、整理、存档；

（2）定期提供各类工程项目监理报表；

（3）建立工程会议制度；

（4）督促各施工单位整理工程技术资料。

3.6 现场安全文明管理

（1）审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系；

（2）督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

（3）组织工地安全检查；

（4）组织工地卫生及文明施工检查；

（5）协助处理安全事故；

（6）组织落实工地的保卫及产品保护工作。

3.7 组织与协调

（1）审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作；

（2）组织、协调委托人与施工单位之间的关系。

3.8 竣工验收管理

（1）负责审核承包单位编制的包括所有竣工检验和测试的详细计划表，并提出审核意见；

（2）负责协调参与工程竣工检验和测试的各方，确保在工程周期的适当阶段，不同合同及系统间的界面可以正确的检验和测试；

（3）管理及负责所有竣工验收过程的检验和测试。如被要求，作必要的安排让承包人及第三方监督和/或目击测试；

（4）组织相关的政府及法定部门根据当地的习惯及条例进行验收；

（5）负责获取一切有关工程竣工检验和测试的程序；

（6）组织及督促承包单位准备工程竣工检验和测试及获取证明报告，并送至相关各方存档/参考；

（7）负责编写关于检查及接受工程中已完部分的竣工验收报告；

（8）保管和更新缺陷及剩余工程的清单文件，并监督落实剩余工程的完成，缺陷工程的修补，再验收及接受；

（9）负责获取委托人接管所必须的证书及许可；

（10）负责督促承包人按照施工合同的约定和政府有关要求，在竣工验收后三个月内向委托人完整、准确地移交建档后的施工技术资料。

3.9 保修期间管理

如工程在保修期间出现质量问题的，监理人应当对委托人提出的工程质量缺

陷进行检查和记录，对承包人进行修复的工程质量进行验收，组织相关单位对工

程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，核实修复工程的费用等。

四、 质量要求

本项目质量要求为合格。

五、 监理依据

（1）建设部、海南省及海口市有关监理工作的法规文件；

（2）国家及海南省、海口市政府有关工程建设的法规文件；

（3）经批准的工程项目文件；

（4）本工程的设计文件和现行规范，工程验评标准；

（5）本工程招标文件；

（6）委托人与其承包商签订的建设工程施工合同；有关各方签署的工程洽

商、有关影响工程进度、质量的函件，为本工程制定的技术文件及规定等；

（7）本工程监理合同文件；

（8）本合同在实施过程中如与国家、海南省及海口市颁布的最新法规有抵触时，按国家、海南省及海口市颁布的最新法规执行。

六、 监理单位组成人员及要求

现场监理部关键岗位人员最低人员配备：总监理工程师1人、专业监理工程师1人，总监理工程师在海南省内同时担任多个但不超过2个建筑工程项目总监理工程师的，供应商应单独配备1名总监理工程师代表或指定1名符合条件的现场专业监理工程师兼任总监理工程师代表。上述为关键岗位人员最低配备标准，中标后，监理单位可以任命专业监理工程师兼职负责安全监理、测量复核和见证取样工作。

监理人员履职按照《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》要求及监理合同的要求执行。

监理单位应具备信息化管理能力，需配置智能化信息化管理应用软件，实现监理工作线上线下信息融合。如项目需要应用BIM技术，需派专人驻场配合项目BIM和CIM的数据对接。

总监理工程师每周在场不少于5天，并保证在需要时及时到场。其他各专业监理人员必须全职并执行委托人的指纹考勤管理，周六、周日必须在场的监理工程师数量需满足委托人要求，周六、周日如需其它专业监理工程师到场，应及时到场。

- 附录B：委托人和提供的房屋、资料、设备

B-1委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.办公用房 | / | / | / |
| 2.生活用房 | / | / | / |
| 3.试验用房 | / | / | / |
| 4.样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

B-2委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程立项文件 | 1份 | 进场施工7天内 |  |
| 2.工程勘察文件 | / | / |  |
| 3.工程设计及施工图纸 | 1份 | 进场施工7天内 |  |
| 4.工程承包合同及其他相关合同 | 1份 | 进场施工7天内 |  |
| 5.施工许可文件 | 1份 | / | 如需报建提供 |
| 6.其他文件 | 1份 | / |  |

B-3委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.通讯设备 | / | / | / |
| 2.办公设备 | / | / | / |
| 3.交通工具 | / | / | / |
| 4.检测和试验设备 | / | / | / |

- 附件一：廉政协议书

廉政协议书

委托人：海口市恒慧基础建设有限公司

监理人：

为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益，经双方协定，签订本廉政协议书。

第一条委托人与监理人双方责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。

（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。

（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，监理人和委托人双方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。

（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条委托方责任

委托人单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向监理方索取和收受不正当利益，包括但不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。

（二）不得在监理人单位及监理方所属单位报销任何应由委托人单位或个人支付的费用；

（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

（四）除合同特别约定外，不得向监理人推销或指定使用各种材料及设备等。

第三条监理方责任

监理人单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）不得向委托人工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；

（三）不得为委托人单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

（三）不得以任何形式、理由为委托人和相关单位报销应由委托人单位或工作人员支付的费用；

（四）不得组织有可能影响委托人工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

（五）不得为委托人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

（六）如遇到委托人工作人员向监理人单位或个人索要任何不正当利益时，监理人单位或个人有义务向委托人举报。

第四条违约责任

（一）委托人工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）监理人工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，委托人有权要求监理人承担主合同总金额30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究监理人的上述责任外，委托人有权终止与监理人签订的合作合同；违约金不足以弥补给委托人造成的实际经济损失的，监理人应当赔偿给委托人造成的实际经济损失。

（三）双方约定：本协议书由委托人与监理人双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生下由双方监督单位对本协议书履行情况进行检查，提出在本承诺书规定范围内的裁定意见。

第五条本协议书作为《监理合同》的附件，与监理合同具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

第六条本协议书的有效期与主合同的有效期一致。

第七条未尽事宜，由双方协商解决。

| 委托人：（盖章） 海口市恒慧基础建设有限公司 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） | 监理人：（盖章） 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） |
| --- | --- |

- 附件二：保密承诺函

保密承诺函

致： 海口市恒慧基础建设有限公司

我司受海口市恒慧基础建设有限公司（以下简称“委托人”）委托，负责老城园区消防站建设项目工作，我司在此承诺：

1、保密信息是指在履行本合同过程中获得的委托人及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于本项目基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

2、我司承担保密义务直到至本条款中所称的保密信息进入公示领域或委托人将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害委托人利益，给委托人带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，委托人有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致委托人支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

承诺人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

- 附件三：监理人主要技术人员

监理人主要技术人员

- 附件四：“党建共建”活动协议书

“党建共建”活动协议书

甲方：海口市恒慧基础建设有限公司

乙方：

为深入贯彻落实党中央和上级党组织相关精神，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和中共党员先锋模范作用，深化企业合作，相互学习，共同提高，经与商议决定，开展“党建共建”活动。

一、共建目标

通过“党建共建”活动，全面推进党组织建设，搭建党建共建平台，增强党组织凝聚力，加强党员的党性锻炼，形成“共建组织、共抓队伍、共享资源、共谋发展”的党建工作新格局。争取在党组织建设活动方面取得新突破；在深化企业合作方面取得新提升；在树立企业文化新风方面取得新进步；在企业“党建共建”活动中树立新典型。

二、共建内容和措施

1.建立“党建共建”机制。双方通过共建活动，共同落实上级党组织关于“两学一做”、党史学习教育及其他党建活动的相关内容；通过开展专项调研活动，共同探讨党组织建设和发展的新课题；加强开展党员党课培训，共同提升党组织和党员素质和能力。

2.互动开展组织生活。结合共建专项活动，共享党建工作信息，交流党建工作经验，优势互补，实现党建与业务合作良性互动；每年组织2次以上有意义、有特色的党员活动；年末开展“党建共建”总结会，系统总结活动经验；形成与工会、共青团、其他社会组织，以及群众间的联动，积极参与社会慈善和公益事业。“党建共建”活动形成常态化的机制。

3.建立工作责任机制。双方成立共建工作联系小组，建立工作例会制度，制定共建工作规划和阶段工作计划，定期研讨解决项目建设过程的新情况、新问题，双方充分利用本单位的党建资源，努力提高共建工作的内涵。

三、共建要求

1.组织领导。为确保共建活动顺利开展，双方明确分管领导，牵头协调共建工作开展，并设立共建联络员。

2.精心部署。开展共建活动，既是提高各自党建工作水平的重要途径，也是促进企业共同发展的有效途径。双方应进一步提高思想认识，精心研究共建方案、落实共建措施，确保共建活动扎实有序开展。

3.讲究成效。坚持从实际出发，探索开展共建活动方式和载体，办实事、办好事、求实效。

4.加强宣传。充分利用各自平台内的宣传媒介，进一步加强宣传，营造浓厚的党建氛围，扩大“党建共建”的影响力。

四、组织事项

1.双方各自成立“党建共建”协调小组，确定专人负责。

2.本协议未尽事宜，由甲、乙双方在共建过程中根据发展形势和实际需求再行协商。

3.本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

| 甲方：（盖章）海口市恒慧基础建设有限公司 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） | 乙方：（盖章） 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） |
| --- | --- |

附件五：在建工程安全生产承诺书

在建工程安全生产承诺书

致： 海口市恒慧基础建设有限公司

我司受（以下简称委托人）委托，负责 （项目名称） 老城园区消防站建设项目 监理服务工作，我司安全生产管理承诺如下：

一、建立健全工程项目安全生产保障体系，安全文明施工管理体系，并认真落实。

二、合理配备监理人员，所设监理人员与委托监理合同的服务内容、期限、工程环境、工程规模等因素相适应。满足项目安全监理工作的需要。安全监理人员需经安全生产教育培训后方可上岗。

三、当发现勘察，设计文件有不满足建设工程强制性标准及其他相关规定，或存在较大施工安全风险时，应向建设单位提出。

四、认真核查施工总承包单位、专业工程分包单位和劳务分包单位（以下简称分包单位）的企业资质和安全生产许可证，以及安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况。

五、对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查。对于施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理人审查签字认可施工单位擅自施工的，及时下达工程暂停令，并将情况及时书面报告建设单位。

六、积极督促施工单位对将危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行论证并严格审核。将危险性较大的分部分项工程、起重机械设备的安全监理等工作列入监理规划和监理实施细则，针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施，对专项方案实施情况进行现场监理检查。

七、认真履行安全监理职责，严格按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理工作，并对建设工程安全生产承担监理责任。发现存在安全事故隐患情况，应按照有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工，及时对隐患整改情况进行复查。

八、施工单位拒绝按照监理人的要求进行整改或停止施工的，监理人将及时把情况向委托人及有关主管部门报告。

九、做好安全监理的资料并按照有关规定进行归档和保管。

十、依法依规如实上报生产安全事故。

十一、根据《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等法律法规、规章的规定履行安全生产相关职责。

十二、根据本承诺事项制定具体的承诺落实标准。

承诺期内，若违反上述承诺内容，依照有关法律法规接受从严处罚：发生生产安全事故，自愿接受建设主管部门依法作出的经济或行政处罚。

监理人（盖章）：

监理人法人或其委托的项目负责人（总监理工程师）（签字或盖章）：

- 附件六：委托人及监理人相关人员信息表

|  |  | 委托人 | 监理人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 姓名 | 林琳 |  |
|  | 电话 | 15120943462 |  |
|  | 地址 | 海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座2层 |  |
|  | 邮箱 | / |  |
| 项目代表（项目负责人） | 姓名 | 林琳 |  |
|  | 执业资格及等级 | / |  |
|  | 注册证书号 | / |  |
|  | 电话 | 15120943462 |  |
|  | 邮箱 | / |  |
|  | 地址 | 海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座2层 |  |

- 附件七：预付款担保格式

1.适用于银行保函或非银行金融机构保函形式

预付款担保

（独立保函）

保函编号：

查询码：

委托人名称：

根据监理人名称（以下称“监理人”）与委托人名称（以下简称“委托人”）于     年     月     日就工程名称（下称“本项目”）签订的《建设工程监理合同》（下称“基础合同”），我方同意就监理人按照基础合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向你方提供无条件、不可撤销、不可转让、见索即付的独立保函（以下简称“本保函”）。

1.本保函最高担保金额：人民币（大写）     (¥     )。

2.本保函有效期自开立之日起生效，至    年    月    日止。

3.在本保函有效期内，因监理人违反合同约定的义务使你方要求收回预付款时，我方在收到你方的书面支付通知后（无须你方提出任何证明或证据），在7天内无条件支付，你方书面支付通知书即为我方付款要求之单据。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向监理人签发的进度款支付证书中扣除的金额。支付通知书送达地址如下：

收件人：       电话：

地址：

4.你方和监理人约定变更基础合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本保函规定的义务不变。

5.与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本项目所在地人民法院提起诉讼解决。

7.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人） 签字并加盖公章之日起生效。

担保人名称：     （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

开立时间：     年     月      日

2.仅适用于连带责任保证形式

连带责任保证函

委托人名称：

鉴于委托人名称(以下简称”你方”)接受 监理人名称 （以下称“监理人”） 于      年     月     日参加 项目名称 （下称“本项目”）监理招标项目的投标，双方签订xxx合同（下称“合同”）。我方愿以监理人为被担保人，就被担保人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款以及向你方返还预付款等义务，不可撤销地向你方提供连带责任保证。

- 1.保证范围：被担保人需向你方返还的预付款及相应利息；最高保证金额为：人民币(大写)         (¥          )及相应利息。

- 2.担保期限：保证人承担保证责任的期间为自被担保人的主债务履行期限届满之日起三年。

3.担保期限内，如你方因被担保人违反合同约定的义务或因其他情形而要求收回预付款时，我方在收到你方以书面形式提出的在最高保证金额内的支付通知书后（无须你方提出任何证明或证据），在7日内无条件支付。你方书面支付通知书即为我方付款所要求之全部单据。支付通知书送达地址如下：

收件人：       电话：

地址：

4.你方和被担保人约定变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担连带责任保证义务不变。

5.我方对被担保人在合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除等情形下应承担的款项返还及利息支付责任，亦承担连带支付责任。

6.因本保证函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本项目所在地人民法院提起诉讼解决。

7.我方承诺我方所提供之连带保证已履行我方内部全部审批程序，本保证函自我方法定代表人 (或其授权代理人) 签字并加盖公章之日起生效。主合同有关连带责任的约定或表述与本函不一致的，以本函为准。

担保人名称：     (盖单位章)

法定代表人或其授权代理人：     (签字或盖章)

地址：                        邮政编码：

电话：                传真：

年     月      日

- 附件八：履约担保的相关要求

1.委托人与监理人对本项目的履约担保的约定按如下第 项要求执行：

第①项：监理人向委托人提交现金履约担保，合同签订后30天内监理人将金额为中标金额的10%作为履约保证金转账交予委托人，履约保证金不计利息。当工程全部完工，经竣工验收达到合同约定的质量等级且监理人报送的工程结算书经委托人审核同意，监理人向委托人提出返还履约保证金的申请，经委托人批准后 28 天内退还监理人履约保证金50%，待监理人报结算资料经委托人审核通过后 28天内退还监理人剩余履约保证金。

第②项：监理人向委托人提交银行保函履约担保，合同签订后30天内监理人应按本附件第6条约定的履约保函格式将金额为签约合同价10%的银行履约保函提交委托人【保函开立人应是海南省内注册或设有分支机构并有资格的银行，须有查询码或二维码，保函须为不可撤销、不可转让且无条件见索即付，保函自银行开立之日起生效，所需的费用（含相关保函延期的费用）由监理人承担】，否则，委托人将依据本合同专用条款第4.1条第（31）款追究监理人的违约责任。当工程全部完工，经竣工验收达到合同约定的质量等级且监理人报送的工程结算书经委托人审核通过后，监理人向委托人提出退还银行履约保函的申请，经委托人批准后28天内将银行履约保函退还监理人，由监理人办理银行履约保函的解除手续。

第③项：监理人向委托人提交非银行金融机构保函履约担保，合同签订后30天内监理人应按本附件第6条约定的履约保函格式将金额为签约合同价10%的履约保函提交委托人【保函开立人应是经委托人认可的非银行金融机构，须有查询码或二维码，保函须为不可撤销、不可转让且无条件见索即付，保函自开立人开立之日起生效，所需的费用（含相关保函延期的费用）由监理人承担】，否则，委托人将依据本合同专用条款第4.1条第（31）款追究监理人的违约责任。当工程全部完工，经竣工验收达到合同约定的质量等级且监理人报送的工程结算书经委托人审核通过后，监理人向委托人提出退还履约保函的申请，经委托人批准后28天内将履约保函退还监理人，由监理人办理履约保函的解除手续。

第④项：监理人向委托人提交连带责任保证担保，合同签订后30天内监理人应按本附件第7条约定的连带责任保证格式将连带责任保证金额为签约合同价10%的连带责任保证担保文件提交委托人【连带责任保证担保人应是经委托人认可的机构，连带责任保证自保证人签字盖章之日起生效，所需的费用（含相关连带责任保证延期的费用）由监理人承担】，否则，委托人将依据本合同专用条款第4.1条第（31）款追究监理人的违约责任。当工程全部完工，经竣工验收达到合同约定的质量等级且监理人报送的工程结算书经委托人审核通过后，监理人向委托人提出退还连带责任保证文件的申请，经委托人批准后28天内将连带责任保证文件退还监理人，由监理人办理连带责任保证的解除手续。

2.上述履约担保的有效期限均为：开立（或转账）之日起至当工程全部完工，经竣工验收达到合同约定的质量等级且监理人报送的工程结算书经委托人审核通过之日起28日后失效。履约担保需延期的，经委托人书面通知，监理人应无条件将履约担保进行延期。

如监理人因其自身原因导致担保人不予以办理履约担保延期手续（含更换担保人新开银行保函或非银行金融机构保函或连带责任保证，下同）的，监理人可向委托人提供担保人不予办理履约担保延期手续或开立新担保的相关证明文件并提交更改履约担保方式的书面申请，委托人有权核实上述相关证明的真实性，经委托人同意后双方签订补充协议方可更改履约担保方式。如委托人不同意或双方对更改后的履约担保方式无法达成一致意见的，监理人仍应按照合同原约定办理担保延期手续或开立新的担保文件。

- 3.如监理人以银行保函或非银行金融机构保函或连带责任保证形式向委托人提交履约担保的，履约担保应在担保期满前 2 个月内办理延期手续，否则委托人将依据本合同专用条款第4.1条第（31）款追究监理人的违约责任。履约担保结束时间如早于工程竣工验收之日的，监理人需继续提供相应的履约担保，增加的费用由监理人承担。因延期需重新开具的履约担保以剩余工程产值为基准，具体金额由双方协商确定。

- 4.履约保函证明材料要求银行开具的银行保函或非银行金融机构保函应满足条件如下：

a.合同约定的履约保函必须为不可撤销不可转让见索即付的履约保函（独立保函）；

b.履约保函的有效期必须覆盖整个合同工期；

c.如遇不可抗力因素导致施工延迟，履约保函有效期相应延迟。

连带责任保证证明材料，要求开具的连带责任保证应满足条件如下：

a.合同约定的连带责任保证必须为不可撤销不可转让见索即付的连带责任保证；

b.连带责任担保期限为主债务履行期限届满之日起三年；

如委托人要求提供办理履约担保的相关证明材料，监理人须提交。

5.本合同履行期间，监理人出现按本合同约定应对委托人给付经济赔偿的情况时，委托人有权从履约担保中取得赔偿金额，履约担保金额不足以赔付的，监理人应按委托人给定的限期内支付剩余的赔付金额，同时补足履约担保金额。监理人补足履约担保金额的，视为监理人未按合同约定提交履约担保，委托人将依据本合同专用条款第4.1条第（31）款追究监理人的违约责任。

6.履约保函格式（适用于银行保函或非银行金融机构保函形式）

履约保函

（独立保函）

保函编号：

查询码：

委托人名称：

鉴于 委托人名称（以下简称“委托人”) 接受 监理人名称 (以下称“监理人”) 于      年     月     日参加 项目名称 （下称“本项目”）监理招标项目的投标，双方签订xxx合同（下称“基础合同”）。我方愿以监理人为被担保人，就监理人履行基础合同约定之义务，向你方提供无条件、不可撤销、不可转让、见索即付的独立保函（以下简称“本保函”）。

1.本保函最高担保金额：人民币(大写)     (¥     )。

2.本保函有效期自开立之日起，至    年    月    日止。

3.在本保函有效期内，如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的索赔通知书后（无须你方提出任何证明或证据），在7日内无条件支付。你方书面索赔通知书即为我方付款要求之单据。索赔通知书送达地址如下：

收件人：       电话：

地址：

4.委托人和监理人约定变更基础合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

5.与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本项目所在地人民法院提起诉讼解决。

7.本保函自我方法定代表人 (或其授权代理人) 签字并加盖公章之日起生效。

担保人名称：     (盖单位章)

法定代表人或其授权代理人：     (签字或盖章)

地址：

邮政编码：

电话：

开立时间：     年     月      日

7.连带责任保证格式（仅适用于连带责任保证形式）

连带责任保证函

委托人名称：

鉴于委托人名称(以下简称”你方”)接受 监理人名称 （以下称“监理人”） 于      年     月     日参加 项目名称 （下称“本项目”）监理招标项目的投标，双方签订xxx合同（下称“主合同”）。为保障你方合同权益，现特向你方出具本保证函：

1.我方愿以监理人为被担保人，就其履行主合同约定之义务，向你方提供连带责任保证。本函为无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保函，一经作出，即时生效。未经你方同意，不得撤销。

- 2.保证担保的范围：包括但不限于合同主债权、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于律师服务费、诉讼费用、拍卖费用、公告费用、评估费用）。

- 3.担保期限：保证人承担保证责任的期间为自被担保人的主债务履行期限届满之日起三年。

4.本函之外，无论主合同被保证债权是否同时设有物（权利）的担保（包括债务人提供的物（权）的担保）、人的保证等典型/非典型担保，你方有权对所有担保自主选择以任一或两个及以上担保组合的方式主张实现其债权，不受担保类别、担保额度或担保顺序等限制，我方对你方届时被担保债权实现的选择方式无异议。

5.担保期限内，如被担保人未按合同约定履行义务而需向你方支付相应款项或承担相应责任时，我方在收到你方以书面形式提出的支付通知书后（无须你方提供任何证明或证据），在7日内无条件支付。你方书面支付通知书即为我方付款所要求之全部单据。支付通知书送达地址如下：

收件人：       电话：

地址：

6.本函出具后，你方与被担保人就主合同范围内之合同签订、变更（包括但不限于：数量、标的物、价款、债务履行期限等），无须再告知、征求我方意见，无论我方是否收到该变更，均视为我方对相关内容的认可，我方承诺仍将继续按本函之内容承担连带保证责任。

7我方对被担保人在主合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除后等情形下应承担的款项支付责任或（及）赔偿责任等（若有），亦承担连带支付责任。

8因本保证函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本项目所在地人民法院提起诉讼解决。

9.我方承诺我方所提供之连带保证是有效的且已履行我方内部全部审批程序，本保证函自我方法定代表人 (或其授权代理人) 签字并加盖公章之日起生效。主合同有关连带责任的约定或表述与本函不一致的，以本函为准。

担保人名称：     (盖单位章)

法定代表人或其授权代理人：     (签字或盖章)

地址：                        邮政编码：

电话：                传真：

年     月      日

- 附件九：监理人违约行为记分管理协议

监理人违约行为记分管理协议

委托人：海口市恒慧基础建设有限公司

监理人：

为规范监理人履行监理合同行为，建立守约激励失约惩戒的合理秩序，促进监理人依法诚信经营，确保工程建设项目文明施工和质量安全，有效推进项目实施，建立监理人退出合同履约机制，特此签订本协议。

第一条 记分周期为十二个月，满分为12分。记分周期自监理人与委托人签订合同之日起计算。

违约记分的警示分数为一个记分周期内累计违约记分6分。违约记分的限制分数为一个记分周期内违约记分直接达到或超过12分或者实时累计达到或超过12分即被列入“黑名单”，监理人在一个记分周期内达到或超过12分，委托人有权要求监理人退出，由委托人重新招标。

列入本协议规定的违约“黑名单”的监理人，在退出（即解除合同）期间不再实施违约记分，对列入违约“黑名单”的监理人，违约情况符合《海南省建筑市场信用管理办法》中“工程监理企业信用评价标准”的，委托人有权上报主管部门进行诚信扣分。

第二条 根据违法行为的严重程度，一次记分的分值为12分、9分、6分、3分、1分。

第三条 监理人有下列情形之一的，一次记12分。

- 一、安全生产

- （一）发生特别重大事故；

- （二）发生重大事故。

- 二、招投标

- 招标过程存在违规操作被主管部门列入黑名单。

第四条 监理人有下列情形之一的，一次记9分。

- 一、安全生产

- 发生较大事故。

- 二、工程质量

- 工程材料检查不符合合同约定，单宗或批次材料价值在200万元以上。

- 三、现场隐患

- 在政府行政主管部门组织的质量安全环保检查中，被发现存在严重的质量安全环保隐患，造成严重社会影响或累计被通报、被曝光2次及以上。

- 四、人员履约

- 关键岗位人员更换比例超过最高比例限值。

- 合同履约

- （一）未经委托人书面同意，转让监理合同权利义务，或委托他方代为或参与履行监理合同；

- （二）未经委托人书面同意，将监理合同权利义务转包、分包给任何第三方；

- （三）监理人不具备提供监理合同项下服务的资质或授权。

第五条 监理人有下列情形之一的，一次记6分。

- 一、安全生产

- （一）发生一般事故；

- （二）存在国家现行《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》规定范围内的安全重大事故隐患，未见监理人下发整改通知书；

- （三）涉及危大或超危大工程的项目，未编制危大工程专项方案或危大工程专项方案未进行审批、超危大工程未进行专家论证或现场未按已论证方案实施。

- 二、工程质量

- （一）擅自更改设计，不按图施工；

- （二）工程材料检查不符合合同约定，单宗或批次材料价值在100万元-200万元（含200万元）；

- （三）各工序报验核查质量控制点总计被发现3 次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格；

- （四）监理人对承包人提交的方案、支付报告等资料不作出技术性审查意见、不出具审查结论；

- （五）对关键部位、关键工序施工质量或涉及安全隐患，委托人要求监理人实施全过程旁站监督的活动，监理人玩忽职守或失职造成损失；

- （六）对于查应验的材料和设备清单及所列的规格、数量、质量及资质，或者委托人需要重点查验的材料和设备或重点施工工序，监理人玩忽职守或失职造成损失；

- （七）被江东管理局或其他主管部门列入项目建设“红黑榜”中黑榜；

- （八）违反施工合同中约定的“严重违约责任”。

- 三、文明施工（环境保护）

- 在政府行政主管部门的检查中，施工场地文明施工被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光。

- 四、竣工验收

- （一）因违约行为导致无法通过验收且导致质量标准降低；

- （二）未及时验收被巡视检查或审计追责。

- 第六条 监理人有下列情形之一的，一次记3分。

- 安全生产

- （一）监理人在委托人进行的日常安全检查中，被发现存在一般安全隐患（即国家现行《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》规定范围外的隐患）；

- （二）按规定需要具备相应证书方可操作的人员、设备而无证书操作。

- 二、工程质量

- （一）工程材料检查不符合合同约定，单宗或批次材料价值在10万元-100万元（含100万元）；

- （二）工程保修期内发现质量不合格问题；

- （三）对于出现质量缺陷的部位未及时修补、未按规定对隐蔽工程、检验批进行验收即进入下一道工序；

- （四）发现偷工减料或使用不符合规范要求材料；

- （五）对于出现质量缺陷的部位未及时修补、未按规定对隐蔽工程、检验批进行验收即进入下一道工序；

- （六）各工序报验核查质量控制点总计被发现3次或连续发现2次质量控制点不合格；

- （七）出现质量缺陷的部位未及时修补、未按规定对隐蔽工程、检验批进行验收；

- （八）违反施工合同中约定的“一般违约责任”。

- 三、人员履约

- （一）未经委托人书面同意，监理人擅自更换总监理工程师；

- （二）总监理工程师应每周在工地现场召开工程例会，无正当理由缺席3次及以上；

- （三）监理关键岗位人员在岗履职时间发现有月份未全勤在岗的；；

- （四）委托人抽查监理人员到岗情况，发现监理关键岗位人员缺岗；

- （五）委托人现场检查过程中，发现监理人履职不到位（委托人发现问题而监理人未发现）；

- （六）在项目实施过程中，委托人不定期检查拟派人员到位履约情况，发现监理人员不到位或与委托人审批的拟派监理人员名册中的人员不符。

- 四、工程资料

- （一）工程资料发现与现场施工进度不匹配连续发现2次或累计达3次；

- （二）未开展安全技术环保交底、安全文明教育培训。

- 五、文明施工（环境保护）

- （一）因其自身原因造成环境污染（包括噪声扰民）或生态破坏，被其他施工单位或周围居民投诉，被投诉故意拖延或同样问题累计被投诉2次及以上；

- （二）工程施工前，监理人未根据施工情况及时向当地行政审批部门申请办理建筑垃圾运输和处置核准、备案等相关手续。

- 六、竣工验收

- 未及时按要求提交设计变更资料。

- 七、现场管理

- （一）监理人在施工过程中有不配合委托人（含行政主管部门）的工作或不遵守有关法规的行为；

- （二）监理人因自身原因未能落实上级主管部门印发的关于建设工程相关管理办法、建设指导意见及建设标准实施项目建设管理；

- （三）在委托人进行的日常质量安全环保检查中，被发现存在质量安全环保整改不到位或未按要求落实整改的，未见监理人下发整改通知书。

- 第七条 监理人有下列情形之一的，一次记1分。

- 工程质量

- 对于单宗或批次材料价值不高于10万元的（含10万元）累计抽检不合格达5次。

- 二、现场管理

- （一）监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务或委托人（含行政主管部门）的指示；

- （二）委托人在日常工作检查中发现监理人有违约行为，监理人未在指定的期限内改正。

- 三、文明施工（环境保护）

- 因项目自身原因造成环境污染（包括噪声扰民）或生态破坏，被其他施工单位或周围居民投诉，被投诉故意拖延或同样问题累计被投诉2次及以下。

- 四、人员履约

- （一）未经委托人书面同意，监理人擅自更换其他关键岗位人员；

- （二）总监理工程师应每周在工地现场召开工程例会，无正当理由缺席3次以下；

- （三）委托人抽查监理人员到岗情况，发现其他人员缺岗。

- 五、工程资料

- 监理日志（监理安全日志）无安全、质量、环保相关内容。

- 第八条 记分奖励。项目列入江东管理局或其他主管部门项目建设“红黑榜”中红榜，奖励3分；项目获“海南省安全文明施工标准化工地”、“海南省建筑施工优质结构工程”，奖励6分；项目获“海南省绿岛杯”，奖励9分；项目获“鲁班奖”，奖励12分。

第九条 本协议作为《建设工程监理合同》的附件，与《建设工程监理合同》具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

第十条 本协议的有效期与主合同的有效期一致。

第十一条 未尽事宜，由双方协商解决。

| 委托人：海口市恒慧基础建设有限公司（盖章） 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） | 监理人：（盖章） 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） |
| --- | --- |

- 第四部分中标（或成交）通知书